|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат» |
|  | _______________________ |
|  | «___»____________2017 г. |

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работу «Модернизация системы производства сжатого воздуха ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат» на базе двух центробежных многовальных воздушных компрессоров высокого давления

| 1. | Название инвестиционного проекта: | Модернизация системы производства сжатого воздуха высокого давления: компрессорной станции ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат» на основании компрессоров высокого давления |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели инвестиционного проекта: | Снижение затрат электороэнергии и оборотной воды на производство сжатого воздуха. |
| 3. | Заказчик: | ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат». |
| 4. | Место расположения предприятия: | 656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12, компрессорная станция |
| 5. | Сроки реализации инвестиционного проекта: | Начало: 01.04.2017 г. Окончание: 01.04.2018 г. |
| 6. | Наименование объекта: | Компрессорная станция. |
| 7. | Требования к Исполнителю работ: | 7.1. Исполнитель должен иметь положительный опыт работ с ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат»; 7.2. Работы должны выполняться в объеме «под ключ» одной компанией без привлечения подрядных организаций; 7.3. Исполнитель должен быть авторизованным дилером компании и должен иметь полномочия от производителя компрессорного оборудования 7.4. Исполнитель должен иметь опыт проведения аналогичных работ; 7.5. Исполнитель должен иметь положительные отзывы о проведении аналогичных работ. |
| I. Требования к закупаемому оборудованию |
| 8. | Номенклатура и количество закупаемого оборудования: | 8.1. Трехступенчатый трехвальный центробежный компрессор высокого давления с низким удельным энергопотреблением для производства сжатого воздуха с возможностью регулирования производительности, в количестве 2 шт. |
| 9. | Условия закупки оборудования: | 9.1. Все поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации. 9.2. Должны быть предоставлены сертификаты и эксплуатационная документация на всё поставляемое оборудование и материалы. Копия сертификата должна быть заверена держателем подлинника сертификата, нотариусом, или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат (п. 12 в ред. Постановления правительства РФ от 02.10.1999 г. №1104 по вопросам сертификации продукции и услуг). 9.3. Документация на поставляемое оборудование: должна соответствовать (но не ограничиваться) перечню: - паспорт со сборочными чертежами и гарантиями; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - декларация соответствия ТР ТС - сертификат об утверждении типа средства измерения; - методика поверки. |
| 10. | Краткая номенклатура продукции, мощность ция производства и режим работы: | 10.1. Максимальная производительность вновь устанавливаемого компрессора должна быть не менее 7500 нм3/час (125 нм3/мин) при давлении нагнетания 1,2 МПа (изб.). 10.2. Качество воды существующего оборотного водоснабжения: Давление, МПа (кгс/см2): 0,35…0,5 (3,5…5,0); Температура, ˚С: не более 28; Значение рН: 6,5(8,5; Щелочность, ммоль/дм3: не более 0,2; Жесткость, ммоль/дм3: не более 1,0; Сульфаты, мг/дм3: не более 50; Фосфаты, мг/дм3: 1…5; Хлориды, мг/дм3: 50; Сухой остаток, мг/дм3: 300. 10.3. Параметры электропитания двигателя компрессора: 6 кВ, 3 фазы, 50 Гц. 10.4. Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный, 8760 часов в году. 10.5. Межсервисный интервал для замены масла компрессора: не менее 24000 часов. |
| 11. | Расчетные параметры компрессора: | 11.1. Барометрическое давление: 0,1013 МПа (абс.). 11.2. Температура воздуха на всасе: +20 °С. 11.3. Относительная влажность: 60 %. 11.4. Температура охлаждающей воды: +20 °С. |
| 12. | Рабочие параметры компрессора: | 12.1. Производительность 125 нм3/мин каждый при давлении нагнетания 1,2 МПа (изб.); - мощность на валу: не более 1000 кВт; - расход охлаждающей воды: не более 45 м3/час. 12.2. Максимальный уровень шума, без кожуха, по ГОСТ 12.1.023: не более 80 дБ(А). |
| 13. | Требования к составу и комплектации компрессоров: | 13.1. Компрессоры производителя должны быть воздушными центробежными трехступенчатыми и многовальными. Все агрегаты каждого компрессора должны быть установлены на одной раме, кроме фильтра всаса и глушителя. 13.2. Компрессоры должны быть поставлены в частично разобранном виде – после заводских испытаний, для обеспечения монтажа в условиях действующего безостановочного производства. Компрессора должны быть поставлены без шумозащитного кожуха, максимальный уровень шума, без кожуха, по ГОСТ 12.1.023: не более 80 дБ(А). 13.3. Присутствие представителей ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат» при испытаниях компрессоров на заводе-изготовителе по желанию. 13.4. Компрессоры должны быть оборудованы комплектной автоматизированной системой управления, обеспечивающей показатели назначения. 13.5. Должен быть предусмотрен интерфейс RS-485 с протоколом обмена ModBus. 13.6. На каждой ступени компрессора должны быть установлены датчики вибрации, датчики температуры и давления. 13.7. Датчики температуры и давления должны подключаться к шкафам управления по интерфейсу «токовая петля» 4-20 мА. 13.8. Комплектная автоматизированная система управления должна обеспечивать поддержание постоянного давления воздуха на выходе из компрессоров при изменяющемся расходе. 13.9. Газораспределительная система, включая: входной фильтр (устанавливается отдельно), впускной направляющий аппарат, сбросной клапан, глушитель шума на сброс (устанавливается отдельно), обратный клапан на выходе. 13.10. На сбросе должен быть предусмотрен глушитель для уменьшения шума при разгрузке компрессора. 13.11. Для исключения попадания масла в сжатый воздух на роторах должны быть установлены самоцентрирующиеся уплотнения. 13.12. Система водяного охлаждения и отвода конденсата, включая: промежуточные жидкостно-воздушные холодильники, концевой жидкостно-воздушный холодильник, трубную обвязку, электронные конденсатоотводчики после каждой ступени. 13.13. Система смазки, включая: маслобак, подогреватель масла, пусковой масляный насос, главный масляный насос, масло (для первой заливки на 24000 часов эксплуатации), регулятор давления масла, предохранительный клапан. |
| 14. | Срок поставки оборудования: | Не более 32 недель |
| II. Требования к выполнению работ по разработке рабочей документации |
| 15. | Основание для проектирования: | Решение о реализации проекта. |
| 16. | Стадийность проектирования: | В одну стадию. Рабочая документация (РД). |
| 17. | Состав рабочей документации: | 17.1. В составе РД, необходимо выполнить разделы: - Технологические решения (ТХ); - Архитектурно-строительный (АС); - Водоснабжение и канализация (ВК); - Конструктивные решения (КМ); - КИП и АСУ (АТХ); - Сметы. 17.2. Рабочая документация разрабатывается только по новым или измененным узлам в привязке к существующим коммуникациям в составе: - монтажно-технологические схемы и компоновки вновь устанавливаемого оборудования; - монтажные чертежи по этим узлам; - спецификация оборудования, труб и арматуры; - разделы КИП и АСУ, электротехнический, архитектурно-строительный разрабатываются в объеме, необходимом для обеспечения работоспособности установки с учетом нового оборудования, трубопроводов, арматуры; - сметная документация выполняется в объеме локальных смет по видам работ, объектной сметы и сводного сметного расчета. |
| 18. | Климатические условия: | 18.1. В соответствии со СНиП 23-01-99: - температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 39 (С; - абсолютная минимальная температура: минус 52 (С; - абсолютная максимальная температура воздуха:+38 (С; - высота над уровнем моря: 80 м; - средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца: 76 %. 18.2. Температура в помещении компрессорной станции: +15...+35 (С. |
| 19. | Производственное и хозяйственное кооперирование: | Предусмотреть кооперирование с действующими объектами общезаводского хозяйства в части сетей и сооружений инженерного обеспечения (оборотное водоснабжение, канализация, электроснабжение и воздухопроводы). Выбор площадок для размещения оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 20. | Технологическая схема, метод и организация производства: | 20.1. Забор воздуха осуществляется из атмосферы. Перед компрессорами предусмотреть двухступенчатые фильтры механической очистки (с тонкостью фильтрации не менее 95 % для частиц больше 2 мкм). 20.2. Новое оборудование размещается в компрессорной станции предприятия. |
| 21. | Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком: | 21.1. Точки подключения к межцеховым коммуникациям (электроснабжение, оборотное водоснабжение, канализация, воздухопроводы). 21.2. Технические условия на подключение к внешним инженерным сетям и коммуникациям. 21.3. Существующая технологическая схема общезаводских сетей сжатого воздуха и сети сжатого воздуха отделения воздушной компрессии. 21.4. Структурная схема существующей АСУТП завода, точки подключения сигналов к АСУТП, в которую интегрируется система АСУТП отделения воздушной компрессии. 21.5. Технические условия на высоковольтные и низковольтные распределительные устройства переменного тока, аппаратуру и шинопроводы. 21.6. Технические требования по применению оборудования АСУ, ПАЗ, КИП. 21.7. Другие исходные данные необходимость, в которых возникнет в процессе проектирования (по письменному запросу Исполнителя). 21.8. Результаты обследований несущих способностей строительных конструкций. |
| 22. | Требования по составлению сметной документации: | Локальные сметы выполнить в ФЕР в базе 2001 г. Объектные сметы и сводный сметный расчет выполнить в базе 2001 г. с переводом в текущие цены на 1 кв. 2014 г. |
| 23. | Количество экземпляров рабочей документации и условия работы подрядчика: | 23.1. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с действующими нормами и правилами. 23.2. Документация передается Заказчику в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-экз. на электронном носителе. 23.3. Рабочая документация согласовывается с Заказчиком. 23.4. Подрядчик обеспечивает сопровождение прохождения экспертизы рабочей документации. 23.5. Обязателен выезд проектировщиков на ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат» для предпроектного обследования площадки размещения оборудования. |
| 24. | Срок выполнения работ: | Не более 27 недель. |
| III. Требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ |
| 25. | Монтаж и наладка оборудования: | Работы по демонтажу, монтажу и пуско-наладке, а также испытания и измерения (с предоставлением актов и протоколов) выполняются силами Исполнителя. |
| 26. | Особые требования к подрядчикам: | Исполнитель должен являться членом Саморегулируемых организаций, иметь допуск на выполнение выполняемых ими видов работ (проектирование, механомонтажные, электротехнические работы, работы по автоматизации, пусконаладочные работы, испытания и измерения). |
| 27. | Особые требования к выполнению работ: | 27.1. Монтажные работы ведутся на действующем предприятии и должны проводиться при безусловном выполнении требований безопасности пребывания людей. 27.2. Работы планируется осуществлять поэтапно без остановки подачи сжатого воздуха потребителям. 27.3. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые для строительства, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 27.4. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ и других нормативных документов Российской Федерации. 27.5. Работы должны производиться в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, подлежащими применению в сфере строительства в соответствии с: - государственными стандартами РФ (ГОСТ); - техническими условиями (ТУ); - строительными нормами и правилами (СниП); - санитарными нормами и правилами (СанПиН); - правилами пожарной безопасности (ППБ); - правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ); - правилами охраны труда; - правилами организации. 27.6. Исполнитель обязан передать Заказчику исполнительную документацию на бумажном носителе в одном экземпляре. В составе исполнительной документации передать: акты всех видов испытаний, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, чертежи, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование. Вся исполнительная документация должна быть на русском языке. 27.7. Подрядчик обязан своевременно вывозить мусор после демонтажных и монтажных работ. |
| 28. | Срок выполнения работ: | Не более 25 недель |

| Канаков И. А. |  |
| --- | --- |